## Ark1
Risikoanalyse for 1AarsProjekt
Risiko | Sandsynlighed i % | Konsekvensskala | Konsekvens | Prioritet | Revideret sandsynlighed | Revideret konsekvens | Revideret prioritet
Internettet hos et gruppemedlem stopper med at virke i < time | 0.05 | 3 | Artefakter eller kode kan ikke uploades men kan stadig laves | 0.15 | 0.4 | 3 | 1.2
Internettet hos et gruppemedlem stopper med at virke i > time | 0.02 | 3 | Artefakter eller kode kan ikke uploades men kan stadig laves, dog vil det sænke processen da det ikke kan leveres videre | 0.06 | 0.1 | 3 | 0.3
En computer bryder sammen | 0.01 | 5 | Alt arbejde for enkelt person går i stå og sænker processen for resten af gruppen | 0.05 | 0.85 | 1 | 0.85
Gruppemedlem bliver syg så han ikke kan arbejde | 0.05 | 5 | Projektet forsinkes da en person mangler | 0.25 | 0.1 | 2 | 0.2
Kundemøde aflyses | 0.05 | 2 | Vi kan ikke få feedback på det vi har lavet, og mangler derfor en retning at gå | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.8
Vi kan ikke få vejledning fra lærer fra 1 - 4 timer | 0.9 | 4 | Vi sidder fast i projekt eller kvaliteten af artefakter vil falder. Rapport kan ende med ikke at blive færdig | 3.6 | 0.8 | 1 | 0.8
Vi kan ikke få vejledning fra lærer i > 4 timer | 0.6 | 5 | Vi sidder fast i projekt eller kvaliteten af artefaktet falder. Rapport kan ende med ikke at blive færdig. | 3 | 0.4 | 2 | 0.8
Vi kan ikke udføre et funktionelt krav | 0.1 | 5 | Projektet kan ikke blive færdigt. Der vil være markant ændring i artefakter eller kode | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.6
Artefakter bliver lavet forkert og skal laves om | 0.8 | 4 | Projektet forsinkes markant, hvis man skal lave alle led om. | 3.2 | 0.35 | 2 | 0.7
Kunden har rettelser til vores programmerede demo | 0.2 | 4 | kode skal laves om og det vil være sent i projektet. | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.2
Kunden har rettelser til vores mockup | 0.8 | 1 | mindre forsinkelse | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.5
API virker ikke | 0.9 | 4 | Kundens ønske bliver ikke opfyldt | 3.6 | 0.5 | 1 | 0.5
Utilstrækkelig viden om elementer i projektet. | 1 | 3 | Man lærer noget som kan bruges senere hen, men projektet forsinkes | 3 | 1 | 0 | 0
Vi kan ikke udføre et ikke-funktionelt krav | 0.4 | 2 | Kundens produkt er ikke tilfredsstillende | 0.8 | 0.35 | 2 | 0.7
| 0.99 | 1 | Mindre irritation for enkelte studerende | 0.99 | 0.85 | 1 | 0.85
| 0.99 | 1 | Projektet forsinkes | 0.99 | 0.99 | 0 | 0
| 0.2 | 4 | Projektet forsinkes | 0.8 | 0.05 | 4 | 0.2
| 0.2 | 3 | Projektet forsinkes | 0.6 | 0.2 | 2 | 0.4
| 0.15 | 4 | Manglende data | 0.6 | 0.15 | 2 | 0.3
| 0.1 | 4 | Arbejdsprocessen bremses markant | 0.4 | 0.1 | 3 | 0.3
| 0.05 | 5 | Systemet skal laves om | 0.25 | 0.05 | 3 | 0.15
| 0.05 | 1 | Inaktivitet hos den enkelte studerende | 0.05 |  |  | 0
| 0.01 | 5 | Arbejdet går i stå | 0.05 | 0.01 | 4 | 0.04
| 0.01 | 4 | Arbejdet går i stå | 0.04 | 0.01 | 3 | 0.03
| 0.005 | 5 | Arbejdet går i stå | 0.025 | 0.005 | 3 | 0.015

## Ark2
Grad | Definition
5 | Projektet kan ikke færdiggøres til levering.
4 | Projektet forsinkes så meget, at 3 eller flere use cases ikke bliver færdiggjorte.
3 | Projektet forsinkes så meget, at 1-2 use cases ikke bliver færdiggjorte.
2 | Projektet forsinkes med en halv dag.
1 | Mindre frustationer og forsinkelser på få timer.
0 | Ingen konsekvens