## Risikoanalyse
Risikoanalyse for 1AarsProjekt
Risiko | Sandsynlighed i % | Konsekvensskala | Konsekvens | Prioritet | Revideret sandsynlighed | Revideret konsekvens | Revideret prioritet | Konsekvensgrad | Definition
Internettet hos et gruppemedlem stopper med at virke i < time | 0.05 | 1 | Artefakter eller kode kan ikke uploades men kan stadig laves | 0.05 | 0.1 | 1 | 0.1 | 5 | Projektet ender med ikke at være fyldestgørende
Internettet hos et gruppemedlem stopper med at virke i > time | 0.02 | 3 | Artefakter eller kode kan ikke uploades men kan stadig laves, dog vil det sænke processen da det ikke kan leveres videre | 0.06 | 0.05 | 2 | 0.1 | 4 | Projektet forsinkes med en dag.
En computer bryder sammen | 0.01 | 4 | Alt arbejde for enkelt person går i stå og sænker processen for resten af gruppen | 0.04 | 0.01 | 3 | 0.03 | 3 | Projektet forsinkes med 4 timer
Gruppemedlem bliver syg så han ikke kan arbejde | 0.05 | 4 | Projektet forsinkes da en person mangler | 0.2 | 0.05 | 4 | 0.2 | 2 | Projektet forsinkes med 1 time
Kundemøde aflyses | 0.05 | 4 | Vi kan ikke få feedback på det vi har lavet, og mangler derfor en retning at gå | 0.2 | 0.05 | 3 | 0.15 | 1 | Mindre frustationer
Vi kan ikke få vejledning fra lærer i 1 - 4 timer | 0.9 | 3 | Vi sidder fast i projekt eller kvaliteten af artefakter vil falder. Rapport kan ende med ikke at blive færdig | 2.7 | 0.9 | 3 | 2.7 | 0 | Ingen konsekvens
Vi kan ikke få vejledning fra lærer i > 4 timer | 0.6 | 4 | Vi sidder fast i projekt eller kvaliteten af artefaktet falder. Rapport kan ende med ikke at blive færdig. | 2.4 | 0.65 | 4 | 2.6
Vi kan ikke udføre et funktionelt krav | 0.1 | 5 | Projektet kan ikke blive færdigt. Der vil være markant ændring i artefakter eller kode | 0.5 | 0.05 | 5 | 0.25
Artefakter bliver lavet forkert og skal laves om | 0.8 | 3 | Projektet forsinkes markant, hvis man skal lave alle led om. | 2.4 | 0.8 | 3 | 2.4
Kunden har rettelser til vores programmerede demo | 0.2 | 4 | kode skal laves om og det vil være sent i projektet. | 0.8 | 0.2 | 4 | 0.8
Kunden har rettelser til vores mockup | 0.6 | 1 | mindre forsinkelse | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6
API virker ikke | 0.9 | 4 | Kundens ønske bliver ikke opfyldt | 3.6 | 0.9 | 4 | 3.6
Utilstrækkelig viden om elementer i projektet. | 1 | 3 | Man lærer noget som kan bruges senere hen, men projektet forsinkes | 3 | 1 | 2 | 2
Vi kan ikke udføre et ikke-funktionelt krav | 0.4 | 3 | Kundens produkt er ikke tilfredsstillende | 1.2 | 0.3 | 3 | 0.9
Merge conflicts | 0.5 | 1 | Skaber irritation der resulterer i mindre tidsspild | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
Manglende internet
Hvis internettet mangler får vi problemer med at kommunikere og uploade eller downloade commits,
for at løse dette vil vi sørge for altid at have en plan klar til dagen efter om aftenen.
Planen vil vise hvem der skal lave hvad, så der vil være mulighed for at komme i arbejde.
Manglende pc
Hvis en i gruppen mangler en pc eller den bryder ned vil personen ikke kunne lave noget.
For at løse dette vil der være mulighed for at låne en pc af en anden i gruppen.
Der skal dog installeres de nødvendige programmer.
Aflysning af kundemøde
Hvis kunden aflyser mødet vil vi få problemer med at opdatere vores viden i forhold til hvad produktet skal kunne.
For at løse dette vil vi have mulighed for at kontakte ham efterfølgende for feedback,
eller arbejde videre med vores løsning, da den vil have de grundlæggende funktioner.
Manglende vejledning fra lærer
Hvis en lærer ikke kan give vejledning til en del af opgave vil vi have svært ved at komme videre.
For at komme videre i projektet vil vi skulle have direkte kontakt via tlf, arbejde videre i en anden del
af projektet eller forsøge med den del vi sidder fast i og eventuelt lave det om.
Vi kan ikke udføre funktionelle krav
hvis vi ikke kan udføre funktionelle krav vil essentielle dele af projektet ikke virke.
Det vi kan gøre for at komme videre er vejledning, for hvis vi ikke kan løse de funktionelle krav er lærerne voes løsning.
API virker ikke
Hvis vorea API ikke virker vil vi have svært ved at tilfredsstille kundens behov.
I stedet vil vi skulle indføre vores data selv, for at vise at programmet er funktionelt.
Utrilstrækkelig viden
Nogen i gruppen vil på et tidspunkt støde ind i noget som de har begrænset viden om.
Her vil man skulle studere eller søge hjælp i gruppen for at skabe forståelse og løse problemet.
Vi kan ikke udføre et ikke-funktionelt krav
De ikke-funktionelle krav er ikke essentielle for at programmet fungerer.
De ikke-funktionelle krav giver programmet en god brugeroplevelse.
For at komme det til livs har vi mulighed for at søge hjælp, eller referere til utilstrækkelig viden.

## Konsekvensskala
Grad | Definition
5 | Projektet kan ikke færdiggøres til levering.
4 | Projektet forsinkes så meget, at 3 eller flere use cases ikke bliver færdiggjorte.
3 | Projektet forsinkes så meget, at 1-2 use cases ikke bliver færdiggjorte.
2 | Projektet forsinkes med en halv dag.
1 | Mindre frustationer og forsinkelser på få timer.
0 | Ingen konsekvens